## Resumen
Resumen — niveles y costo de GPIO Génesis × LIIE1214 (solo los 3 bloques de la página)
MVP = 5 niveles de GPIO · 3 bloques = GPIO, Tiempo y serie, Analógico y buses (22 niveles). El detalle por parte y por tipo de trabajo está en la hoja Desglose.
Concepto | MVP | 3 bloques
Niveles | 5 | 22
Horas totales | 423 | 972
de programación | 214.6 | 481.4
de diseño gráfico | 98 | 164
de sonido | 18 | 35
de diseño de niveles y contenido | 48.4 | 151.6
de pruebas y gestión | 44 | 140
Semanas necesarias (personas × h/semana) | 17.625 | 40.5
Semanas de más contra las disponibles | 11.625 | 34.5
COSTO (MXN)
Desarrollo contando horas, con indirectos y contingencia | 50596.5557 | 116281.1561
Lanzamiento, 12 meses (Steam, dominio, firma, Supabase Pro) | 8942.5 | 8942.5
TOTAL DEL PROYECTO contando horas | 59539.0557 | 125223.6561
Dinero real que sale (sin horas) | 8948.2558 | 8972.4561
ECONOMÍA POR JUGADOR
IA por jugador, modelo base (MXN) | 0.8575 | 6.2825
IA por jugador, Haiku 4.5 (MXN) | 8.575 | 62.825
Ingreso neto por copia (precio − comisión) | 174.3 | 174.3
IA como % del ingreso neto (modelo base) | 0.492% | 3.604%
IA como % del ingreso neto (Haiku 4.5) | 4.92% | 36.04%
Margen por copia tras IA (MXN) | 173.4425 | 168.0175
PUNTO DE EQUILIBRIO PRELIMINAR (el formal es del Bloque 4)
Copias para cubrir todo, contando horas | 343.2784 | 745.3013
Copias para cubrir solo el dinero real | 51.5921 | 53.4019
Precio mínimo si se venden las copias del escenario bajo (MXN) | 851.7829 | 1797.8844
Precio mínimo si se venden las copias del escenario alto (MXN) | 171.3366 | 366.7569
Lectura rápida
1) La página del curso solo incluye los 3 bloques (GPIO, Tiempo y serie, Analógico y buses): no se contempla PIO, DMA, multicore ni Micromouse.
2) La página es del RP2350 / Pico 2 con el Pico SDK, en C, sin Arduino. El juego de las semanas 5–6 usa la API de Arduino-ESP32 (pinMode, pin D5). Para alumnos de este curso conviene la API del Pico SDK; eso toca RI-04 y los documentos de las semanas 5 y 6.
3) Con las horas por semana del supuesto ni el MVP cabe en 6 semanas. Lo que decide es cuántas horas reales pueden dar y hasta qué fecha.
4) Lo caro es el motor y simular cada periférico; el arte de máquinas nuevas, el pulido de interfaz y el sonido ahora están contados por separado en la hoja Desglose.
5) La IA cuesta poco con Haiku 5.5; con Haiku 4.5 y todas las ayudas en la nube pesaría mucho más (ver el % del ingreso neto).

## Supuestos
Supuestos — GPIO Génesis × Embedded Systems I (LIIE1214), solo los 3 bloques de la página
Tipo de cambio (MXN por USD) | 17.5 |  | Del proyecto (semana 5).
Precio de venta por copia (MXN) | 249 |  | Provisional (semana 5). Se decide en el Bloque 4.
Comisión del canal (Steam) | 30% |  | Del proyecto; falta verificar.
Horas por máquina nueva (sprites + animación) | 6 |  | SUPUESTO: ~3 h de sprite y ~3 h de animación.
Costos indirectos (% de los directos) | 15% |  | Rango del curso 10–20%.
Reserva de contingencia | 30% |  | Rango del curso 25–40%.
% de consultas de ayuda que van a la nube | 50% |  | Pistas 1–2 locales, 3–4 nube (Prompt 6 de la semana 6).
Personas en el equipo | 2 |  | José Carlos y Yael.
Horas por semana por persona para el proyecto | 12 |  | SUPUESTO: cámbienlo por lo que realmente pueden dar.
Semanas disponibles (de la semana 7 a la 13) | 6 |  | SUPUESTO: 'hasta la semana 13' (guía de la semana 6). Confirmar.
Modelo de IA base | Claude Haiku 5.5 |  | Se elige de la lista.
Precio de entrada del modelo base (USD por millón) | 0.1
Precio de salida del modelo base (USD por millón) | 0.5
Copias para el precio de equilibrio (bajo) | 100
Copias para el precio de equilibrio (alto) | 500
Consultas de prueba por nivel durante el desarrollo | 100 |  | SUPUESTO: probar el prompt del copiloto en cada nivel.
Horas de sonido por nivel (elegir y mezclar efectos) | 1 |  | SUPUESTO.
Precios de la API de Claude (USD por millón de tokens) — platform.claude.com, consultados el 9-oct-2026
Modelo | Entrada | Salida
Claude Haiku 4.5 | 1 | 5
Claude Haiku 5.5 | 0.1 | 0.5
Claude Sonnet 5.5 | 2 | 10
Complejidad de un nivel — horas base (programación, diseño del nivel y pruebas; el arte y el sonido se cuentan aparte)
Complejidad | Horas base | Tokens entrada | Tokens salida | Consultas de ayuda | % programación | % diseño de nivel y contenido | % pruebas | Suma | Qué incluye
S | 8 | 2500 | 350 | 40 | 35% | 40% | 25% | 100% | Variación de algo ya construido.
M | 16 | 3000 | 400 | 60 | 40% | 35% | 25% | 100% | Concepto nuevo.
L | 24 | 4000 | 500 | 80 | 45% | 30% | 25% | 100% | Varios conceptos o mediciones; más pistas y casos de error.
XL | 40 | 6000 | 600 | 100 | 50% | 25% | 25% | 100% | Mecánica compleja (no se usa con los 3 bloques).
Todo lo amarillo es estimación de Claude. Las 300 consultas por jugador de la semana 5 equivalen a ~60 por nivel en 5 niveles.
Tarifa por hora según el tipo de trabajo (MXN)
Disciplina | MXN por hora | Nota
Programación | 80 | Ejemplo del curso ($80/h). Costo de oportunidad: nadie se paga en efectivo.
Diseño gráfico | 80 | Ejemplo del curso ($80/h). Costo de oportunidad: nadie se paga en efectivo.
Sonido | 80 | Ejemplo del curso ($80/h). Costo de oportunidad: nadie se paga en efectivo.
Diseño de niveles y contenido | 80 | Ejemplo del curso ($80/h). Costo de oportunidad: nadie se paga en efectivo.
Pruebas y gestión | 80 | Ejemplo del curso ($80/h). Costo de oportunidad: nadie se paga en efectivo.
Costos de lanzamiento (12 meses)
Concepto | USD | Estado
Cuota de Steam | 100 | Verificado 9-oct-2026
Dominio | 12 | ESTIMADO
Firma de código de Windows (OV) | 99 | ESTIMADO
Supabase Pro (25 USD × 12) | 300 | Verificado 9-oct-2026 (precio 'desde')
Total USD | 511
Total MXN | 8942.5

## Niveles
Niveles propuestos — solo los temas de los 3 bloques de la página del curso
Escenario mínimo: 1 = MVP (5 niveles), 2 = los 3 bloques completos. Azul = editable. El arte de máquinas nuevas y el sonido van aparte de las horas base.
# | Bloque | Nivel (nombre en el juego) | Tema del curso | Concepto / API Pico SDK | Máquina o escenario en la fábrica | Complejidad | Escenario mínimo | Máquinas nuevas | Horas base | Prog. h | Diseño de nivel h | Pruebas h | Arte h | Sonido h | HORAS TOTALES | Costo base MXN | Costo arte MXN | Costo sonido MXN | COSTO TOTAL MXN | Consultas de ayuda | USD por consulta (modelo base) | IA por jugador MXN (modelo base) | IA por jugador MXN (Haiku 4.5) | Pruebas de IA en desarrollo MXN
1 | Bloque 1 · GPIO | Arranque de línea | Entorno y toolchain + Control de GPIO | gpio_init, gpio_set_dir, gpio_put; compilar y cargar | Motor de la banda | S | 1 | 0 | 8 | 2.8 | 3.2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 640 | 0 | 80 | 720 | 40 | 0.000425 | 0.14875 | 1.4875 | 0.74375
2 | Bloque 1 · GPIO | Tres estaciones | Control de GPIO | Máscaras 1u<<n; sio_hw->gpio_set/clr/togl | Tres luces de estación | S | 1 | 0 | 8 | 2.8 | 3.2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 640 | 0 | 80 | 720 | 40 | 0.000425 | 0.14875 | 1.4875 | 0.74375
3 | Bloque 1 · GPIO | Contador de chasis | Control de GPIO | Contador binario de 4 bits (valor << 2) | Tablero de 4 LEDs | S | 1 | 1 | 8 | 2.8 | 3.2 | 2 | 6 | 1 | 15 | 640 | 480 | 80 | 1200 | 40 | 0.000425 | 0.14875 | 1.4875 | 0.74375
4 | Bloque 1 · GPIO | Luces de turno | Control de GPIO | Patrones: luz que rebota, llenar/vaciar, fuera→dentro | Marquesina de la nave | S | 1 | 1 | 8 | 2.8 | 3.2 | 2 | 6 | 1 | 15 | 640 | 480 | 80 | 1200 | 40 | 0.000425 | 0.14875 | 1.4875 | 0.74375
5 | Bloque 1 · GPIO | Sensor de presencia | Entradas digitales | gpio_get, pull-up/pull-down, lógica activa en bajo | Sensor + botón | M | 1 | 1 | 16 | 6.4 | 5.6 | 4 | 6 | 1 | 23 | 1280 | 480 | 80 | 1840 | 60 | 0.0005 | 0.2625 | 2.625 | 0.875
6 | Bloque 1 · GPIO | Botón de paro sin rebote | Entradas digitales | Antirrebote: retardo fijo, ventana deslizante, máquina de estados | Botón de paro | M | 2 | 0 | 16 | 6.4 | 5.6 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1280 | 0 | 80 | 1360 | 60 | 0.0005 | 0.2625 | 2.625 | 0.875
7 | Bloque 1 · GPIO | Paro de emergencia | Interrupciones | ISR por flanco, limpiar la bandera, callback de GPIO | Botón de emergencia | M | 2 | 1 | 16 | 6.4 | 5.6 | 4 | 6 | 1 | 23 | 1280 | 480 | 80 | 1840 | 60 | 0.0005 | 0.2625 | 2.625 | 0.875
8 | Bloque 1 · GPIO | Dos botones, un callback | Interrupciones | Un callback compartido, flanco vs nivel | Dos botones de línea | M | 2 | 0 | 16 | 6.4 | 5.6 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1280 | 0 | 80 | 1360 | 60 | 0.0005 | 0.2625 | 2.625 | 0.875
9 | Bloque 1 · GPIO | Quién va primero | Interrupciones | Latencia, prioridades NVIC, BASEPRI vs PRIMASK, pin de traza | Dos alarmas simultáneas | L | 2 | 1 | 24 | 10.8 | 7.2 | 6 | 6 | 1 | 31 | 1920 | 480 | 80 | 2480 | 80 | 0.00065 | 0.455 | 4.55 | 1.1375
10 | Bloque 2 · Tiempo y serie | Metrónomo de la banda | Timers | add_repeating_timer_ms; período vs frecuencia | Banda con pulsos | M | 2 | 0 | 16 | 6.4 | 5.6 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1280 | 0 | 80 | 1360 | 60 | 0.0005 | 0.2625 | 2.625 | 0.875
11 | Bloque 2 · Tiempo y serie | Sin deriva | Timers | Alarmas de hardware, deadlines acumulativos, jitter y drift | Sincronía de dos máquinas | L | 2 | 0 | 24 | 10.8 | 7.2 | 6 | 0 | 1 | 25 | 1920 | 0 | 80 | 2000 | 80 | 0.00065 | 0.455 | 4.55 | 1.1375
12 | Bloque 2 · Tiempo y serie | Sin bloquear la línea | Timers | Timer en segundo plano mientras main() lee entradas | Línea que sigue mientras se lee un botón | M | 2 | 0 | 16 | 6.4 | 5.6 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1280 | 0 | 80 | 1360 | 60 | 0.0005 | 0.2625 | 2.625 | 0.875
13 | Bloque 2 · Tiempo y serie | Atardecer en la nave | PWM | Slice, TOP, divisor, duty; fade de LED | Iluminación de la nave | M | 2 | 1 | 16 | 6.4 | 5.6 | 4 | 6 | 1 | 23 | 1280 | 480 | 80 | 1840 | 60 | 0.0005 | 0.2625 | 2.625 | 0.875
14 | Bloque 2 · Tiempo y serie | Brazo robótico | PWM | Servo a 50 Hz, pulsos de 1–2 ms | Brazo de ensamble | M | 2 | 1 | 16 | 6.4 | 5.6 | 4 | 6 | 1 | 23 | 1280 | 480 | 80 | 1840 | 60 | 0.0005 | 0.2625 | 2.625 | 0.875
15 | Bloque 2 · Tiempo y serie | Velocidad de la banda | PWM | Motor DC a 15–25 kHz, duty, valor medio y RMS | Motor de la banda | M | 2 | 0 | 16 | 6.4 | 5.6 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1280 | 0 | 80 | 1360 | 60 | 0.0005 | 0.2625 | 2.625 | 0.875
16 | Bloque 2 · Tiempo y serie | Primer mensaje | UART | 8N1, baudios, uart_putc/getc | Consola de planta | M | 2 | 1 | 16 | 6.4 | 5.6 | 4 | 6 | 1 | 23 | 1280 | 480 | 80 | 1840 | 60 | 0.0005 | 0.2625 | 2.625 | 0.875
17 | Bloque 2 · Tiempo y serie | Ni un byte perdido | UART | ISR de RX, ring buffer, overrun y framing | Enlace con otra placa | L | 2 | 1 | 24 | 10.8 | 7.2 | 6 | 6 | 1 | 31 | 1920 | 480 | 80 | 2480 | 80 | 0.00065 | 0.455 | 4.55 | 1.1375
18 | Bloque 3 · Analógico y buses | Perilla de mando | ADC | adc_read, LSB, Nyquist y aliasing | Potenciómetro | M | 2 | 1 | 16 | 6.4 | 5.6 | 4 | 6 | 1 | 23 | 1280 | 480 | 80 | 1840 | 60 | 0.0005 | 0.2625 | 2.625 | 0.875
19 | Bloque 3 · Analógico y buses | Señal limpia | ADC | Media móvil e IIR (promedio exponencial) | Sensor ruidoso | L | 2 | 0 | 24 | 10.8 | 7.2 | 6 | 0 | 1 | 25 | 1920 | 0 | 80 | 2000 | 80 | 0.00065 | 0.455 | 4.55 | 1.1375
20 | Bloque 3 · Analógico y buses | Calibración de dos puntos | ADC | Corregir offset y ganancia | Sensor de la nave | M | 2 | 1 | 16 | 6.4 | 5.6 | 4 | 6 | 1 | 23 | 1280 | 480 | 80 | 1840 | 60 | 0.0005 | 0.2625 | 2.625 | 0.875
21 | Bloque 3 · Analógico y buses | Quién está en el bus | I2C | i2c_init, escáner, REPEATED START, direcciones de 7 bits | Sensor I2C | L | 2 | 1 | 24 | 10.8 | 7.2 | 6 | 6 | 1 | 31 | 1920 | 480 | 80 | 2480 | 80 | 0.00065 | 0.455 | 4.55 | 1.1375
22 | Bloque 3 · Analógico y buses | Pantalla de planta | I2C | Varios dispositivos, pull-ups, timeouts | OLED + expansor GPIO | M | 2 | 1 | 16 | 6.4 | 5.6 | 4 | 6 | 1 | 23 | 1280 | 480 | 80 | 1840 | 60 | 0.0005 | 0.2625 | 2.625 | 0.875
|  | TOTAL (los 3 bloques) | [5 empty] | 13 | 360 | 148.4 | 121.6 | 90 | 78 | 22 | 460 | 28800 | 6240 | 1760 | 36800 | 1340 |  | 6.2825 | 62.825 | 20.0375

## Motor y HAL
Lo que se construye una sola vez: motor, arte, sonido, venta y simulación de cada periférico
Horas por tipo de trabajo (azul). Estimaciones de Claude, no medidas. Cada periférico de los 3 bloques hay que simularlo dentro del juego antes de hacer niveles con él.
Componente | Tipo | Parte del proyecto | Escenario mínimo | Prog. h | Diseño gráfico h | Sonido h | Diseño de nivel y contenido h | Pruebas y gestión h | HORAS | COSTO DIRECTO MXN | Nota / riesgo
Interfaz base en Godot (pantalla 60/40, editor, HUD, mini-trazas) | Motor | Motor del juego | 1 | 28 | 8 | 0 | 2 | 2 | 40 | 3200
Cadena C++ → WASM (clang/wasi-sdk + WAMR + watchdog) | Motor | Motor del juego | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 4800 | El mayor riesgo técnico: nadie del equipo la ha hecho.
Marco de niveles (JSON, validador, guardado) | Motor | Motor del juego | 1 | 24 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 2400
Menú, primer arranque, cuenta Supabase y exportar portafolio | Motor | Motor del juego | 1 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 30 | 2400
Migración del HAL de Arduino-ESP32 a Pico SDK (plantilla, etiquetas, documentos) | Motor | Motor del juego | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 960 | Solo si adoptan la API del curso.
Copiloto IA (Edge Function, prompt escalonado, cuota, pistas locales) | Motor | Copiloto IA | 1 | 20 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | 2400
Arte base pixel (paleta, tiles, máquinas del nivel 1, retrato de la ingeniera) | Arte | Arte y animación base | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2400 | Tope de 30 h de la decisión de la semana 6.
Animaciones y efectos de la fábrica (chispas, luces cálidas, LEDs) | Arte | Arte y animación base | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1600 | No estaba contado antes.
Pulido de interfaz (iconos, estados de alerta, legibilidad en 1366×768) | Arte | Arte y animación base | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1200 | No estaba contado antes.
Sonido base (confirmaciones, alarmas, música; assets CC0) | Sonido | Sonido | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 1200 | No estaba contado antes.
Página de venta, instalador y compilación | Venta | Venta y lanzamiento | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 1600
Arte de la página de venta (capturas, GIF, imagen principal) | Venta | Venta y lanzamiento | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | No estaba contado antes.
Piloto con 20 jugadores (preparar, dar soporte, analizar) | Piloto | Piloto | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 | 1600
GPIO / SIO y entradas con pull-ups | Periférico | Simulación de periféricos | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1600 | Los registros se simulan en memoria lineal de WASM.
Reloj, timers y alarmas (tiempo virtual) | Periférico | Simulación de periféricos | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2000
Interrupciones de GPIO y NVIC con prioridades | Periférico | Simulación de periféricos | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 2400 | Simular latencia y apropiación exige tiempo virtual determinista.
Analizador lógico / osciloscopio virtual | Periférico | Simulación de periféricos | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2000 | El curso califica con mediciones de jitter y latencia.
UART con FIFO y errores | Periférico | Simulación de periféricos | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2000
PWM (slices, TOP, divisor) | Periférico | Simulación de periféricos | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1200
ADC y señales analógicas (ruido, sensores) | Periférico | Simulación de periféricos | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1200
I2C con dispositivos virtuales | Periférico | Simulación de periféricos | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2000
TOTAL |  |  |  | 333 | 86 | 13 | 30 | 50 | 512 | 40960

## Desglose
Desglose: cuánto sale cada parte del proyecto y cada tipo de trabajo
MVP = 5 niveles · 3 bloques = 22 niveles. 'Con ind. y cont.' = costo directo × (1 + indirectos) × (1 + contingencia).
1. Horas por tipo de trabajo
Tipo de trabajo | MVP | 3 bloques
Programación | 214.6 | 481.4
Diseño gráfico | 98 | 164
Sonido | 18 | 35
Diseño de niveles y contenido | 48.4 | 151.6
Pruebas y gestión | 44 | 140
TOTAL DE HORAS | 423 | 972
Gráfico + sonido como % del total | 27.42% | 20.47%
2. Costo por tipo de trabajo (MXN)
Tipo de trabajo | MVP directo | 3 bloques directo | MVP con ind. y cont. | 3 bloques con ind. y cont.
Programación | 17168 | 38512 | 25666.16 | 57575.44
Diseño gráfico | 7840 | 13120 | 11720.8 | 19614.4
Sonido | 1440 | 2800 | 2152.8 | 4186
Diseño de niveles y contenido | 3872 | 12128 | 5788.64 | 18131.36
Pruebas y gestión | 3520 | 11200 | 5262.4 | 16744
Subtotal de mano de obra (horas × tarifa) | 33840 | 77760 | 50590.8 | 116251.2
Pruebas de IA durante el desarrollo (dinero real) | 3.85 | 20.0375 | 5.7557 | 29.9561
TOTAL DE DESARROLLO | 33843.85 | 77780.0375 | 50596.5557 | 116281.1561
3. Costo por parte del proyecto
Parte del proyecto | Horas MVP | Horas 3 bloques | MXN MVP (con ind. y cont.) | MXN 3 bloques (con ind. y cont.) | % del desarrollo (3 bloques) | Qué incluye
Motor del juego (interfaz, cadena WASM, marco de niveles, menú, migración) | 172 | 172 | 20571.2 | 20571.2 | 17.69% | Programación del núcleo del juego.
Copiloto IA (desarrollo) | 30 | 30 | 3588 | 3588 | 3.086% | Edge Function, prompt escalonado, cuota.
Simulación de los periféricos (GPIO, timers, interrupciones, UART, PWM, ADC, I2C) | 20 | 180 | 2392 | 21528 | 18.51% | Lo que hace que el código del jugador mueva la fábrica.
Arte y animación base | 65 | 65 | 7774 | 7774 | 6.686% | Paleta, tiles, retrato, efectos y pulido de interfaz.
Arte de las máquinas nuevas de los niveles | 18 | 78 | 2152.8 | 9328.8 | 8.023% | Sprites y animación por máquina nueva.
Sonido (base + por nivel) | 20 | 37 | 2392 | 4425.2 | 3.806% | Efectos, alarmas y música.
Niveles del Bloque 1 · GPIO (programación, diseño y pruebas) | 48 | 120 | 5740.8 | 14352 | 12.34% | Niveles 1–9.
Niveles del Bloque 2 · Tiempo y serie | 0 | 144 | 0 | 17222.4 | 14.81% | Niveles 10–17.
Niveles del Bloque 3 · Analógico y buses | 0 | 96 | 0 | 11481.6 | 9.874% | Niveles 18–22.
Página de venta, instalador y arte de venta | 30 | 30 | 3588 | 3588 | 3.086%
Piloto con 20 jugadores | 20 | 20 | 2392 | 2392 | 2.057%
Pruebas de IA durante el desarrollo (dinero real) | 0 | 0 | 5.7557 | 29.9561 | 0.02576%
TOTAL (debe coincidir con la sección 2) | 423 | 972 | 50596.5557 | 116281.1561 | 100%
Diferencia contra la sección 2 (debe ser 0) |  |  | 0 | 0
4. Costos fuera del desarrollo y total del proyecto (MXN)
Concepto | USD | MXN | Estado
Cuota de Steam | 100 | 1750 | Verificado 9-oct-2026
Dominio | 12 | 210 | ESTIMADO
Firma de código de Windows (OV) | 99 | 1732.5 | ESTIMADO
Supabase Pro (12 meses) | 300 | 5250 | Verificado (precio 'desde')
Lanzamiento, 12 meses | 511 | 8942.5
Total del proyecto (MXN) | MVP | 3 bloques
Desarrollo con horas (sección 2) | 50596.5557 | 116281.1561
Lanzamiento | 8942.5 | 8942.5
TOTAL DEL PROYECTO, contando horas | 59539.0557 | 125223.6561
Dinero real que sale (pruebas de IA + lanzamiento) | 8948.2558 | 8972.4561